彰化縣政府性別影響評估機制實施計畫
        104年12月9日性平會第1屆第4次委員會議修正通過
壹、計畫目標：
    『性別影響評估』為『性別主流化』六大工具之一，其意涵在於評估政策是否直接或間接對女性與男性有不同的影響，進而消除所有因性別因素所造成的差別性影響。『性別影響評估』可運用於政策之研擬規劃與執行過程，最終政策結果產出後，亦可依據性別影響評估為基礎作為往後政策擬定之參考。性別影響評估是落實性別主流化的工具，其目的在於確保女性與男性，均能平等享有參與社會、公共事務及資源取得的機會。為確保本府各項施政能全面性考量不同性別之差異性，並能提供適切性之政策，有其必要針對縣府各項重要政策進行『性別影響評估』，並提供研擬政策之依據。
本計畫為建構性別影響評估機制，其主要目標為：
一、促使公部門同仁研擬政策時能夠進行『性別影響評估』，瞭解政策對於不同性別或族群的人所造成的影響。
二、考量不同性別或族群的差異性需求，並能使政策能夠回應不同性別或族群的需求。
三、增強公務部門同仁之性別敏感度，在擬定政策或撰寫計畫時納入性別觀點，避免落入性別盲之處境。
四、對政府各項資源進行合理分配，避免造成不同性別或族群取得資源之落差。
貳、計畫期程：
本計畫規劃實施期程：
籌組推動小組階段： 104年11月至12月。
訓練階段：105年1月至105年5月。
擴散執行階段： 105年6月起。
參、執行方式：
籌組推動小組階段：由本府社會處、計畫處及法制處共同協助建置『性別影響評估』機制，計畫案由計畫處負責，法律案由法制處負責，社會處負責辦理各項訓練課程。本府各局處應指派一人作為聯繫窗口，並負責各局處內性別影響評估機制之推動。
訓練階段：挑選重要施政計畫、政策或自治條例、自治規則進行『性別影響評估』，聘請專家學者為輔導各局處人員逐步完成性別影響評估。
擴散執行階段：各局處針對業務內各項重要政策，每年皆須挑選一項政策或計畫辦理性別影響評估，各局處執行績效將提報本縣性別平等委員會備查。
肆、推動小組概述：
組成成員：本府計畫處、法制處及社會處。
運作方式：由社會處聘請專家學者進行性別影響評估初階及進階訓練，由計畫處及法制處協助安排調訓各局處業務人員。
訓練方式：每月安排1-2次課程，以小班教學方式，配合課堂實作教學，訓練人數以10-15人為限。
伍、訓練課程名稱：
一、性別主流化概述：3小時。
二、性別影響評估理念與實務(含檢視表介紹)：3小時。
三、問題與需求評估、計畫目標概述及性別參與情形或改善方法：3小時。
四、受益對象評定、資源與過程及效益評估：3小時。
五、實作分享：6小時。
陸、經費來源：由社政業務-婦女福利及性別平等業務-業務費項下支應。
105年度性別影響評估教育訓練計畫(第一期課程)
一、計畫目的：
本訓練課程為充實本府暨所屬機關公務部門同仁瞭解性別影響評估之基礎概念，期待藉由小班教學，促使各單位逐步完成性別影響評估檢視表，加強各局處擬定或執行重要施政計畫時，將性別觀點納入規劃。
二、計畫目標：
    為保障民眾之基本權益，運用性別影響評估加以檢視計畫執行之妥適性，強化性別觀點能融入在各局處業務執行中，並加強公務同仁之性別敏感度。
三、主辦單位：彰化縣政府社會處
四、 辦理日期及時間：105年3月14日、4月11日及4月25日，為期三天(第一期課程預計在 105年1月至105年5月，視調訓情況持續辦理。)。
五、辦理地點：彰化縣政府視聽簡報室。
六、參訓對象：負責該施政計畫之業務同仁及各局處性別平等業務幹事或聯絡人，預計40名。
七、預期效益：
（1）建置本縣性別影響評估機制。
（2）培養公務同仁性別敏感度。
（3）將性別觀點納入日常業務規劃及執行。
八、課程規劃：
日期	時間	課程名稱	授課講師
105年3月14日	9:00-16:00	(一)性別主流化概述 / (二)性別影響評估理念與實務(含檢視表介紹)	國立暨南大學社會政策與 / 社會工作學系 / 許雅惠副教授
105年4月11日	9:00-16:00	(三)問題與需求評估、計畫目標概述及性別參與情形或改善方法 / (四)受益對象評定、資源與過程及效益評估
105年4月25日	9:00-16:00	實作分享